Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад комбинированного вида №37 города Каменск-Шахтинский

Проектная работа

«Инновационные подходы взаимодействия музыкального руководителя с родителями ДОУ»

Исполнил: Туникова М.Л.

Музыкальный руководитель

Высшей категории

г. Каменск-Шахтинский

2020г.

Проект рассчитан на весь период пребывания ребенка в детском саду (с младшей группы и до выпуска в школу)

Срок реализации 5 лет

Актуальность

«Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся смотреть на мир глазами родителей. Только в совместной деятельности родители лучше узнают своих детей, становятся ближе».

В. А. Сухомлинский

Основная задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы приобщать ребенка к миру музыки, научить понимать его, наслаждаться им, развивать музыкально-творческие способности, формировать нравственно-эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемому.

Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии педагогов детского сада и семьи.

Детский сад - первое общественное воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. От качества этой работы в значительной мере зависит уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования дошкольников.

Поэтому взаимодействие музыкального руководителя и семьи является актуальной темой в настоящее время.

Цель:

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями. Акцентирование внимания на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.

Задачи:

- развивать музыкально-художественную деятельность родителей и приобщать к музыкальному искусству.

- вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс,

- разнообразить формы дифференцированной работы с родителями, чтобы пробудить интерес к жизни детей в дошкольном учреждении,

- активизировать участие родителей в различных мероприятиях ДОУ.

В связи с новыми требованиями воспитательно -образовательный процесс подразделен на:

-организованную образовательную деятельность;

-образовательную деятельность в ходе режимных моментов;

-самостоятельную деятельность детей;

-взаимодействие с семьями детей.

Средства реализации

Средства реализации заключаются в формах взаимодействия музыкального руководителя с родителями.

Формы взаимодействия музыкального руководителя с родителями:

- Информационно – аналитические:

- анкетирование

- тестирование

- Наглядно – информационные:

-  стенды

-  альбомы

- папки-передвижки

-  фото – выставки;

- Познавательные:

- родительские собрания

- консультирование

-  индивидуальные беседы

-  круглые столы

-  совместное создание развивающей среды

- Досуговые:

- открытые просмотры музыкальной деятельности

- совместные праздники и развлечения

- дни здоровья

-  экскурсии

-  выставки

-  творческие конкурсы

-  совместные проекты

-  дни открытых дверей.

Ожидаемые результаты проекта:

- Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания детей

- Повышение качества музыкального образования детей

- Взаимодействие всех участников педагогического процесса выстраиваются по принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и взаимопомощи

- Повышение детской самооценки, формирование самостоятельности

- Развитие  творческого  потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности.

- Сближение родителей со своими детьми, привитие любви и уважения к членам семьи.

- Повышение личного авторитета педагога

Программа проектных мероприятий.

Разработка системы инновационных подходов работы музыкального руководителя с родителями:

Цель: Разработать систему подходов участников образовательного процесса.

Задачи: Повысить компетентность в вопросах музыкального воспитания родителей (индивидуальные беседы, анкетирование, консультации, изготовление папок-передвижек)

вовлечь в музыкально-образовательный процесс (открытые занятия, участие в них, создание развивающей предметно-пространственной среды) ;

совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в подготовке и проведении праздников, исполнение ролей, изготовление

театральных атрибутов).

Календарный план  реализации проекта

|  | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки/ период | Ожидаемые результаты | Практические материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный | 1.Изучение источников теоретических знаний. 2.Разработка проекта 3.Разработка системы работы по проекту | Подбор, изучение, анализ литературы и Internetисточников по теме проекта. Разработка проекта и плана реализации. Подбор организационно-методического инструментария работы по проекту. | 1месяц | Педагогическая грамотность по вопросам взаимодействия с родителями в соответствии с современными требованиями. Социально-значимый проекта. Методическое обеспечение проекта. | Картотека источников информации Проект «Мама, папа, я – музыкальная семья» Конспекты |
| Подготовительный | Анкетирование «Шагнем вместе в мир музыки» | Письменные ответы на вопросы, составленные в форме опросного листа, в том числе с помощью сайта ДОУ и рассылки на электронную почту сети Internet | 1месяц | Выявление заинтересованности родителей к участию в совместной музыкальной деятельности ДОУ | Анкета |
| Содержательный | 1. Музыкальные НОД «Кукла Катя в гостях у ребят», «Музыкальный теремок», «Путешествие в лес», «Путешествие в сказку» 2.День открытых дверей. «Поем и танцуем для вас» 3.Участие родителей в совместных праздниках и развлечениях. Праздники и развлечения в соответствии с комплексно-тематическим планом ДОУ 4.Мастер-классы, занятия-практикумы «Работа с куклой би-ба-бо», «Сказочные превращения», «Раз ладошка, два ладошка» 5.Музыкальные гостиные «Музыкальный паровозик», «Вечер одного композитора» 6.Информационное сопровождение родителей по вопросам музыкального воспитания «Наши песни и пляски» «Мы играем в музыкальные игры» 7.Индивидуальные беседы, консультации «Спрашивайте-отвечаем» | Открытые показы музыкальной деятельности детей, в том числе с использованием системы Skype. Открытый показ музыкальной деятельности детей для родителей будущих воспитанников Помощь в организации, подготовке и проведении мероприятий, исполнение ролей сказочных персонажей. Совместная исполнительская деятельность музыкального руководителя и родителей. Слушание музыки, пение, любительские оркестры, музыкальные импровизации Предоставление информации по музыкальному воспитанию детей на собственном профессиональном сайте, сайте ДОУ, проф.страницах групп соцсети ВК и Instagram Педагогическое просвещение родителей. Рассылка на электронную почту в сети Internet | Период пребывания ребенка в доу | Обмен опытом, повышение педагогической культуры родителей. Информационная открытость дошкольного учреждения Объединение усилий педагогов и родителей для получения положительного эмоционального результата. Повышение компетентности родителей в музыкальной деятельности ДОУ Рост уровня компетентности родителей по вопросам художественно-эстетического развития детей Ознакомление родителей с музыкальным репертуаром группы, содержанием музыкальной деятельности. Рост уровня компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания. | Конспекты музыкальных НОД Конспекты музыкальной деятельности. Сценарии праздников, развлечений с непосредственным участием родителей. Конспекты мастер-классов, занятий –практикумов Конспекты музыкальных гостиных. Информационные письма, памятки, фоотчеты, видеофрагменты муз.деятельности. Материалы консультаций |
| Результативный | Анкетирование «Музыкальный детский сад» | Письменные ответы на вопросы, составленные в форме опросного листа, в том числе с помощью сайта ДОУ и Internetпочты | 1месяц | Анализ системы взаимодействия музыкального руководителя с родителями | Анкета |

Анализ системы взаимодействия музыкального руководителя с родителями.

Анализ системы взаимодействия музыкального руководителя с родителями дошкольников я буду проводить с помощью анкетирования родителей и мониторинга приобретенных навыков и умений детей. Мною создана таблица анкетирования, по которой будет видно - изменилось ли отношение родителя к художественно-эстетическому воспитанию дошкольника. Остался ли доволен родитель о совместно проделанной работе. Изменилось ли в семье отношение к музыкальному воспитанию дошкольника.

В заключение всего проекта будет создана книга отзывов и предложений для музыкального руководителя.

Анкета

Рассказывает ли ваш ребенок о музыкальной деятельности в детском саду?

Да

Нет

Подчеркнуть.

С каким настроением ребенок посещает музыкальный зал?

С большим желанием

С удовольствием

Музыкальную деятельность не любит

Зависит от настроения ребенка

Применяет ли Ваш ребенок умения и навыки в повседневной жизни, полученные в музыкальной деятельности?

Да

Нет

Не знаю

Поет ли ребенок песни, разученные в детском саду?

Да

Нет

Не замечал (а)

Какие эмоции вы испытываете после посещения музыкальных праздников?

Как вы оцениваете работу музыкального руководителя по 5бальной шкале?

1 2 3 4 5 (обвести)

Посещаете ли вы праздники, утренники, досуги, развлечения, проводимые в детском саду?

Какую информацию вы бы хотели получить о музыкальном воспитании?

___________________________________________________________

Заключение

Таким образом, мною была представлена модель взаимосвязи участников образовательного процесса (музыкального руководителя и родителей) на примере данного проекта для детей ДОУ.

Данный проект позволит:

Для детей - приобрести социальный опыт, повысить качество и эффективность развития, воспитания и обучения, сформировать активно-познавательную позицию и школьно-значимые навыки;

Для музыкальных руководителей - оценить свои профессиональные возможности и достижения, постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, сформировать партнерские, доверительные отношения между участниками образовательного процесса; создать пространство для интеграции педагогических технологий, используя ИКТ; осуществлять поиск новых идей, работать над совместными проектами;

Для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, желающих понимать их проблемы - стать активными участниками и партнерами образовательного процесса, получать полную информацию о развитии и достижениях своего ребенка, пользоваться рекомендациями специалистов при выборе школы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка.

Список используемой литературы

1. Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 2008.

2. В.А. Петрова « Музыка малышам». – М.: Мозаика-Синтез, 2001.

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб. Изд-во «Композитор», 1999.

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая группа, С-Пб., Композитор, 2007.

5. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 2000

6. «Музыка в детском саду» Вторая младшая группа. сост. Ветлугина Н. М., «Музыка», 2000

7. Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 2007

8. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 2009

9. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.

10. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.

11. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)

12. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.

13. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.

14. ФГОС дошкольного образования - http://11ds.sayan-obr.ru/DswMedia/fgosprezentaciyadlyaroditeley.pdf

15. Сценарий новогоднего праздника - http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/08/stsenariy-zayushkina-izbushka